## Combined
TRION FPU Project
|  | Construction - Structural Progress |  |  | 219
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
|  | AREA | Block | HHI/COSCO | Cutting | [5 empty] | Fabrication | [5 empty] | Assembly | [5 empty] | Pre-Outfitting | [5 empty] | 1PE | [5 empty] | Painting | [5 empty] | 2nd PE | [5 empty] | Outfitting | [5 empty] | Setting
[5 empty] | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Plan |  |  | Actual
[5 empty] | P_Start_SBG1 | P_Finish_SBG1 | Plan_ %_SBG1 | A_Start_SBG1 | A_Finish_SBG1 | Actual_%_SBG1 | P_Start_SBG2 | P_Finish_SBG2 | Plan_%_SBG2 | A_Start_SBG2 | A_Finish_SBG2 | Actual_%_SBG2 | P_Start_SBKA | P_Finish_SBKA | Plan_%_SBKA | A_Start_SBKA | A_Finish_SBKA | Actual_%_SBKA | P_Start_SBKC | P_Finish_SBKC | Plan_%_SBKC | A_Start_SBKC | A_Finish_SBKC | Actual_%_SBKC | P_Start_SBKD | P_Finish_SBKD | Plan_%_SBKD | A_Start_SBKD | A_Finish_SBKD | Actual_%_SBKD | P_Start_SBKE | P_Finish_SBKE | Plan_%_SBKE | A_Start_SBKE | A_Finish_SBKE | Actual_%_SBKE | P_Start_SBKG | P_Finish_SBKG | Plan_%_SBKG | A_Start_SBKG | A_Finish_SBKG | Actual_%_SBKG | P_Start_SBKJ | P_Finish_SBKJ | Plan_%_SBKJ | A_Start_SBKJ | A_Finish_SBKJ | Actual_%_SBKJ | P_Start_SBKK | P_Finish_SBKK | Plan_%_SBKK | A_Start_SBKK | A_Finish_SBKK | Actual_%_SBKK
[5 empty] | SBG1 | SBG1 | SBG1 | SBG1 | SBG1 | SBG1 | SBG2 | SBG2 | SBG2 | SBG2 | SBG2 | SBG2 | SBKA | SBKA | SBKA | SBKA | SBKA | SBKA | SBKC | SBKC | SBKC | SBKC | SBKC | SBKC | SBKD | SBKD | SBKD | SBKD | SBKD | SBKD | SBKE | SBKE | SBKE | SBKE | SBKE | SBKE | SBKG | SBKG | SBKG | SBKG | SBKG | SBKG | SBKJ | SBKJ | SBKJ | SBKJ | SBKJ | SBKJ | SBKK | SBKK | SBKK | SBKK | SBKK | SBKK
HULL |  | Hull | WN110 | HHI | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 100% | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 100% | 2024-12-10 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-14 | 100% | 2025-01-14 | 2025-03-10 | 96.49% | 2025-02-12 |  | 50% | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-10 | 2025-05-28 | 0% |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-02 | 0%
9 | Cutting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNSA0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-01-08; 219 10: 2025-01-27; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-11; 219 13: 2025-01-17; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-31; 219 16: 2025-03-17; 219 17: 75.62%; 219 18: 2025-02-08; 219 19: 2025-02-19; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-03-18; 219 28: 2025-04-07; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-03-18; 219 34: 2025-04-07; 219 35: 0%; 219 38: 0%
15 | Fabrication | Hull | WN120 | HHI | 2024-12-20 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 100% | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 100% | 2025-01-22 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-14 | 2025-04-02 | 32.94% | 2025-02-24 |  | 20% | 2025-04-03 | 2025-05-07 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-03 | 2025-05-07 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 0% |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 0%
21 | Main Assembly | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN130; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-20; 219 10: 2025-01-13; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-27; 219 13: 2025-01-11; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-14; 219 16: 2025-02-13; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-22; 219 19: 2025-02-19; 219 20: 100%; 219 21: 2025-02-14; 219 22: 2025-04-02; 219 23: 32.94%; 219 24: 2025-02-24; 219 26: 20%; 219 27: 2025-04-03; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-03; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%
27 | Installation of Pre-Outfitting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN140; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-30; 219 10: 2025-01-20; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-06; 219 13: 2025-01-13; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-21; 219 16: 2025-02-20; 219 17: 100%; 219 18: 2025-02-08; 219 19: 2025-02-19; 219 20: 100%; 219 21: 2025-02-21; 219 22: 2025-04-09; 219 23: 22.65%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-10; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-10; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%
33 | 1PE | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN150; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-20; 219 10: 2025-01-13; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-27; 219 13: 2025-01-15; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-14; 219 16: 2025-02-13; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-30; 219 19: 2025-02-20; 219 20: 100%; 219 21: 2025-02-14; 219 22: 2025-04-08; 219 23: 29.47%; 219 24: 2025-02-25; 219 26: 15%; 219 27: 2025-04-09; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-09; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%
39 | Painting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNS10; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-05; 219 10: 2025-02-24; 219 11: 100%; 219 12: 2025-02-11; 219 13: 2025-02-21; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-25; 219 16: 2025-04-09; 219 17: 19.75%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-10; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-10; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%
45 | 2nd PE | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNG10; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-10; 219 10: 2025-02-27; 219 11: 100%; 219 12: 2025-02-11; 219 13: 2025-02-22; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-28; 219 16: 2025-04-21; 219 17: 11.35%; 219 18: 2025-02-28; 219 19: 2025-03-07; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-22; 219 28: 2025-05-12; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-22; 219 34: 2025-05-12; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-05-13; 219 40: 2025-06-04; 219 41: 0%; 219 45: 2025-06-05; 219 46: 2025-07-03; 219 47: 0%; 219 51: 2025-06-05; 219 52: 2025-07-03; 219 53: 0%
51 | Installation of Outfitting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNG20; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-10; 219 10: 2025-02-27; 219 11: 100%; 219 12: 2025-02-11; 219 13: 2025-02-18; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-28; 219 16: 2025-04-21; 219 17: 11.35%; 219 18: 2025-02-28; 219 19: 2025-03-07; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-22; 219 28: 2025-05-12; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-22; 219 34: 2025-05-12; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-05-13; 219 40: 2025-06-04; 219 41: 0%; 219 45: 2025-06-05; 219 46: 2025-07-03; 219 47: 0%; 219 51: 2025-06-05; 219 52: 2025-07-03; 219 53: 0%
57 | Setting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNG30; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-10; 219 10: 2025-02-27; 219 11: 100%; 219 12: 2025-02-11; 219 13: 2025-02-22; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-28; 219 16: 2025-04-21; 219 17: 11.38%; 219 18: 2025-02-28; 219 19: 2025-03-07; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-22; 219 28: 2025-05-12; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-22; 219 34: 2025-05-12; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-05-13; 219 40: 2025-06-04; 219 41: 0%; 219 45: 2025-06-05; 219 46: 2025-07-03; 219 47: 0%; 219 51: 2025-06-05; 219 52: 2025-07-03; 219 53: 0%
|  | Hull | WN160 | HHI | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 0% |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-27 | 2025-07-14 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 0%
|  | Hull | WN170 | HHI | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-29 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WN210 | HHI | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 88.18% | 2025-02-17 |  | 50% | 2025-03-12 | 2025-05-06 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-07 | 2025-06-10 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 0% |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 0%
HULL_COSCO |  | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNSB0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-03-06; 219 10: 2025-03-25; 219 11: 10%; 219 12: 2025-02-28; 219 13: 2025-03-06; 219 14: 100%; 219 15: 2025-03-26; 219 16: 2025-05-13; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-05-14; 219 28: 2025-06-03; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-05-14; 219 34: 2025-06-03; 219 35: 0%; 219 38: 0%
39 | Block Painting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN220; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-19; 219 10: 2025-03-10; 219 11: 90.71%; 219 12: 2025-02-20; 219 13: 2025-03-06; 219 14: 100%; 219 15: 2025-03-11; 219 16: 2025-04-07; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 21: 2025-04-08; 219 22: 2025-05-28; 219 23: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-05-29; 219 28: 2025-06-27; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-05-29; 219 34: 2025-06-27; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-06-30; 219 40: 2025-07-21; 219 41: 0%; 219 45: 2025-07-22; 219 46: 2025-09-04; 219 47: 0%; 219 51: 2025-07-22; 219 52: 2025-09-04; 219 53: 0%
|  | Hull | WN230 | HHI | 2025-02-19 | 2025-03-10 | 90.72% | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-08 | 2025-05-28 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WN240 | HHI | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 53.57% | 2025-03-03 |  | 85% | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-14 | 2025-06-02 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WN250 | HHI | 2025-02-19 | 2025-03-10 | 90.71% | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-08 | 2025-06-03 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 0% |  |  | 0%
LQ |  | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNS20; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-03-21; 219 10: 2025-04-16; 219 11: 0%; 219 15: 2025-04-17; 219 16: 2025-06-04; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-06-05; 219 28: 2025-06-26; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-06-05; 219 34: 2025-06-26; 219 35: 0%; 219 38: 0%
9 | Cutting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNGA0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-03-31; 219 10: 2025-04-17; 219 11: 0%; 219 15: 2025-04-18; 219 16: 2025-06-13; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-06-16; 219 28: 2025-07-01; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-06-16; 219 34: 2025-07-01; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-07-02; 219 40: 2025-07-24; 219 41: 0%; 219 45: 2025-07-25; 219 46: 2025-09-03; 219 47: 0%; 219 51: 2025-07-25; 219 52: 2025-09-03; 219 53: 0%
9 | Cutting of Wall | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNGB0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-03-31; 219 10: 2025-04-17; 219 11: 0%; 219 15: 2025-04-18; 219 16: 2025-06-13; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-06-16; 219 28: 2025-07-01; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-06-16; 219 34: 2025-07-01; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-07-02; 219 40: 2025-07-24; 219 41: 0%; 219 45: 2025-07-25; 219 46: 2025-09-03; 219 47: 0%; 219 51: 2025-07-25; 219 52: 2025-09-03; 219 53: 0%
9 | Cutting of Secondary Beam | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WNGC0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-03-31; 219 10: 2025-04-17; 219 11: 0%; 219 15: 2025-04-18; 219 16: 2025-06-13; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-06-16; 219 28: 2025-07-01; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-06-16; 219 34: 2025-07-01; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-07-02; 219 40: 2025-07-24; 219 41: 0%; 219 45: 2025-07-25; 219 46: 2025-09-03; 219 47: 0%; 219 51: 2025-07-25; 219 52: 2025-09-03; 219 53: 0%
9 | Cutting of Leg/Brace | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN260; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-04-17; 219 10: 2025-05-09; 219 11: 0%; 219 15: 2025-05-12; 219 16: 2025-06-09; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 21: 2025-06-10; 219 22: 2025-07-24; 219 23: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-07-25; 219 28: 2025-09-08; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-07-25; 219 34: 2025-09-08; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-09-09; 219 40: 2025-09-29; 219 41: 0%
15 | Fabrication | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN270; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-04-21; 219 10: 2025-05-13; 219 11: 0%; 219 15: 2025-05-14; 219 16: 2025-06-11; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 21: 2025-06-12; 219 22: 2025-07-25; 219 23: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-08-08; 219 28: 2025-09-04; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-08-08; 219 34: 2025-09-04; 219 35: 0%; 219 38: 0%
15 | Fabrication of Wall | Hull | EN110 | HHI | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 100% | 2024-11-14 | 2024-12-12 | 99.98% | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 100% | 2024-12-13 | 2025-02-11 | 100% | 2024-12-09 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 76.36% | 2025-02-24 |  | 60.81% | [5 empty] | 0% | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 0%
15 | Fabrication of Leg/Brace | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENSA0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-09; 219 10: 2024-12-27; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-20; 219 13: 2024-12-27; 219 14: 100%; 219 15: 2024-12-30; 219 16: 2025-02-18; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-23; 219 19: 2025-01-31; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-02-19; 219 28: 2025-03-11; 219 29: 82.62%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-02-19; 219 34: 2025-03-11; 219 35: 82.67%; 219 36: 2025-03-04; 219 38: 1%
21 | Main Assembly | Hull | EN120 | HHI | 2024-11-04 | 2024-11-19 | 100% | 2024-11-09 | 2024-11-19 | 100% | 2024-11-20 | 2024-12-17 | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-18 | 2025-02-11 | 100% | 2024-12-18 |  | 98.03% | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 76.36% |  |  | 0% | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 76.36% | 2025-03-04 |  | 1% | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-27 | 0%
21 | leg Assembly | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN130; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-11-04; 219 10: 2024-11-19; 219 11: 100%; 219 12: 2024-11-11; 219 13: 2024-11-18; 219 14: 100%; 219 15: 2024-11-20; 219 16: 2024-12-17; 219 17: 100%; 219 18: 2024-11-15; 219 19: 2024-12-13; 219 20: 100%; 219 21: 2024-12-18; 219 22: 2025-02-11; 219 23: 100%; 219 24: 2024-12-18; 219 25: 2025-02-12; 219 26: 100%; 219 27: 2025-02-12; 219 28: 2025-03-11; 219 29: 87%; 219 30: 2025-02-24; 219 32: 15.41%; 219 33: 2025-02-12; 219 34: 2025-03-11; 219 35: 87%; 219 36: 2025-03-04; 219 38: 1%
21 | Wall Installation | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN140; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-11-04; 219 10: 2024-11-19; 219 11: 100%; 219 12: 2024-11-12; 219 13: 2024-11-19; 219 14: 100%; 219 15: 2024-11-20; 219 16: 2024-12-17; 219 17: 99.97%; 219 18: 2024-11-22; 219 19: 2024-12-21; 219 20: 100%; 219 21: 2024-12-18; 219 22: 2025-02-11; 219 23: 100%; 219 24: 2024-12-24; 219 25: 2025-02-22; 219 26: 100%; 219 27: 2025-02-12; 219 28: 2025-03-11; 219 29: 87%; 219 30: 2025-02-24; 219 32: 34.55%; 219 33: 2025-02-12; 219 34: 2025-03-11; 219 35: 87%; 219 36: 2025-03-04; 219 38: 1%
27 | Installation of Pre-Outfitting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN150; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-11-08; 219 10: 2024-11-25; 219 11: 100%; 219 12: 2024-11-16; 219 13: 2024-11-28; 219 14: 100%; 219 15: 2024-11-26; 219 16: 2024-12-23; 219 17: 100%; 219 18: 2024-11-29; 219 19: 2024-12-27; 219 20: 100%; 219 21: 2024-12-24; 219 22: 2025-02-17; 219 23: 100%; 219 24: 2025-01-03; 219 25: 2025-02-27; 219 26: 100%; 219 27: 2025-02-18; 219 28: 2025-03-11; 219 29: 83.75%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-02-18; 219 34: 2025-03-11; 219 35: 83.75%; 219 36: 2025-03-04; 219 38: 1%
33 | 1PE | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENS10; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-09; 219 10: 2024-12-27; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-20; 219 13: 2024-12-27; 219 14: 100%; 219 15: 2024-12-30; 219 16: 2025-02-18; 219 17: 100%; 219 18: 2024-12-30; 219 19: 2025-02-04; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-02-19; 219 28: 2025-03-11; 219 29: 82.62%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-02-19; 219 34: 2025-03-11; 219 35: 82.67%; 219 38: 0%
39 | Painting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENG10; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-16; 219 10: 2025-01-07; 219 11: 100%; 219 12: 2025-12-31; 219 13: 2025-01-06; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-08; 219 16: 2025-03-04; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-11; 219 19: 2025-01-17; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-03-05; 219 28: 2025-03-20; 219 29: 17.49%; 219 30: 2025-02-18; 219 32: 79.23%; 219 33: 2025-03-05; 219 34: 2025-03-20; 219 35: 17.49%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-03-21; 219 40: 2025-04-14; 219 41: 0%; 219 45: 2025-04-15; 219 46: 2025-05-15; 219 47: 0%; 219 51: 2025-04-15; 219 52: 2025-05-15; 219 53: 0%
39 | Leg Painting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENG20; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-16; 219 10: 2025-01-07; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-01; 219 13: 2025-01-14; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-08; 219 16: 2025-03-04; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-11; 219 19: 2025-01-17; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-03-05; 219 28: 2025-03-20; 219 29: 17.5%; 219 30: 2025-02-18; 219 32: 65.43%; 219 33: 2025-03-05; 219 34: 2025-03-20; 219 35: 17.5%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-03-21; 219 40: 2025-04-14; 219 41: 0%; 219 45: 2025-04-15; 219 46: 2025-05-15; 219 47: 0%; 219 51: 2025-04-15; 219 52: 2025-05-15; 219 53: 0%
45 | 2nd PE | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENG30; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-16; 219 10: 2025-01-07; 219 11: 100%; 219 12: 2025-12-31; 219 13: 2025-01-06; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-08; 219 16: 2025-03-04; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-11; 219 19: 2025-01-17; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-03-05; 219 28: 2025-03-20; 219 29: 17.5%; 219 30: 2025-02-18; 219 32: 53.78%; 219 33: 2025-03-05; 219 34: 2025-03-20; 219 35: 17.5%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-03-21; 219 40: 2025-04-14; 219 41: 0%; 219 45: 2025-04-15; 219 46: 2025-05-15; 219 47: 0%; 219 51: 2025-04-15; 219 52: 2025-05-15; 219 53: 0%
51 | Installation of Installaition of Outfitting | Hull | EN160 | HHI | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-05 | 2025-04-21 | 6.176% |  |  | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 0% |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 0%
57 | Setting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN170; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-01-13; 219 10: 2025-02-04; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-15; 219 13: 2025-01-31; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-05; 219 16: 2025-03-04; 219 17: 100%; 219 18: 2025-02-25; 219 19: 2025-03-07; 219 20: 100%; 219 21: 2025-03-05; 219 22: 2025-04-21; 219 23: 6.177%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-22; 219 28: 2025-05-26; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-22; 219 34: 2025-05-26; 219 35: 0%; 219 38: 0%
|  | Hull | EN210 | HHI | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 100% | 2024-12-24 | 2025-01-27 | 100% | 2024-12-26 | 2025-02-19 | 100% | 2025-01-31 | 2025-03-24 | 61.35% | 2025-02-18 |  | 28.99% | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-24 | 2025-05-21 | 0% |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-07-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-07-16 | 0% |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 0%
|  | Hull | ENSB0 | HHI | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 100% | 2025-01-25 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 35% | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 100% | [5 empty] | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EN220 | HHI | 2024-12-16 | 2025-01-07 | 100% | 2024-12-21 | 2025-01-05 | 100% | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 100% | 2025-01-13 | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-10 | 2025-03-26 | 48.79% | 2025-02-24 |  | 30% | 2025-03-27 | 2025-04-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-03-27 | 2025-04-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 0% |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-07-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-07-16 | 0%
TOPSIDE |  | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN230; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-04; 219 10: 2024-12-23; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-06; 219 13: 2024-12-26; 219 14: 100%; 219 15: 2024-12-24; 219 16: 2025-01-23; 219 17: 100%; 219 18: 2024-12-26; 219 19: 2025-01-21; 219 20: 100%; 219 21: 2025-01-24; 219 22: 2025-03-26; 219 23: 58.78%; 219 24: 2025-02-07; 219 26: 45.99%; 219 27: 2025-03-27; 219 28: 2025-04-23; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-03-27; 219 34: 2025-04-23; 219 35: 0%; 219 38: 0%
9 | Cutting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN240; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-10; 219 10: 2024-12-30; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-13; 219 13: 2024-12-25; 219 14: 100%; 219 15: 2024-12-31; 219 16: 2025-02-03; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-08; 219 19: 2025-02-06; 219 20: 100%; 219 21: 2025-02-04; 219 22: 2025-03-28; 219 23: 50%; 219 24: 2025-02-14; 219 26: 30%; 219 27: 2025-03-31; 219 28: 2025-04-23; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-03-31; 219 34: 2025-04-23; 219 35: 0%; 219 38: 0%
15 | Fabrication | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN250; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2024-12-16; 219 10: 2025-01-07; 219 11: 100%; 219 12: 2024-12-22; 219 13: 2025-01-06; 219 14: 100%; 219 15: 2025-01-08; 219 16: 2025-02-07; 219 17: 100%; 219 18: 2025-01-15; 219 19: 2025-02-12; 219 20: 100%; 219 21: 2025-02-10; 219 22: 2025-04-01; 219 23: 40.27%; 219 24: 2025-02-20; 219 26: 30%; 219 27: 2025-04-02; 219 28: 2025-04-23; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-02; 219 34: 2025-04-23; 219 35: 0%; 219 38: 0%
21 | Assembly | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENS20; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-01-24; 219 10: 2025-02-17; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-16; 219 13: 2025-01-31; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-18; 219 16: 2025-04-02; 219 17: 30.63%; 219 20: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-03; 219 28: 2025-04-23; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-03; 219 34: 2025-04-23; 219 35: 0%; 219 38: 0%
27 | Preoutfitting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENGA0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-03; 219 10: 2025-02-20; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-22; 219 13: 2025-01-25; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-21; 219 16: 2025-04-14; 219 17: 20.8%; 219 18: 2025-02-01; 219 19: 2025-02-04; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-15; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-15; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-05-02; 219 40: 2025-05-28; 219 41: 0%; 219 45: 2025-05-29; 219 46: 2025-06-26; 219 47: 0%; 219 51: 2025-05-29; 219 52: 2025-06-26; 219 53: 0%
33 | 1PE | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENGB0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-03; 219 10: 2025-02-20; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-24; 219 13: 2025-01-31; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-21; 219 16: 2025-04-14; 219 17: 20.81%; 219 18: 2025-02-01; 219 19: 2025-02-04; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-15; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-15; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-05-02; 219 40: 2025-05-28; 219 41: 0%; 219 45: 2025-05-29; 219 46: 2025-06-26; 219 47: 0%; 219 51: 2025-05-29; 219 52: 2025-06-26; 219 53: 0%
39 | Painting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: ENGC0; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-03; 219 10: 2025-02-20; 219 11: 100%; 219 12: 2025-01-22; 219 13: 2025-01-25; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-21; 219 16: 2025-04-14; 219 17: 20.81%; 219 18: 2025-02-01; 219 19: 2025-02-04; 219 20: 100%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-04-15; 219 28: 2025-04-30; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-04-15; 219 34: 2025-04-30; 219 35: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-05-02; 219 40: 2025-05-28; 219 41: 0%; 219 45: 2025-05-29; 219 46: 2025-06-26; 219 47: 0%; 219 51: 2025-05-29; 219 52: 2025-06-26; 219 53: 0%
45 | 2nd PE | Hull | EN260 | HHI | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 35% | 2025-03-05 |  | 30% | 2025-03-24 | 2025-05-13 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-08 | 0% |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-08 | 0%
51 | Outfitting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: EN270; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-02-06; 219 10: 2025-02-25; 219 11: 100%; 219 12: 2025-02-11; 219 13: 2025-02-21; 219 14: 100%; 219 15: 2025-02-26; 219 16: 2025-03-25; 219 17: 28%; 219 18: 2025-03-05; 219 20: 30%; 219 21: 2025-03-26; 219 22: 2025-05-15; 219 23: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-05-16; 219 28: 2025-06-11; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 33: 2025-05-16; 219 34: 2025-06-11; 219 35: 0%; 219 38: 0%
57 | Setting | Construction - Structural Progress 6: Hull; Construction - Structural Progress 7: WN410; Construction - Structural Progress 8: HHI; 219 9: 2025-06-05; 219 10: 2025-06-25; 219 11: 0%; 219 15: 2025-06-26; 219 16: 2025-07-18; 219 17: 0%; 219 20: 0%; 219 21: 2025-07-21; 219 22: 2025-09-08; 219 23: 0%; 219 26: 0%; 219 27: 2025-09-09; 219 28: 2025-09-17; 219 29: 0%; 219 32: 0%; 219 38: 0%; 219 39: 2025-09-18; 219 40: 2025-10-17; 219 41: 0%; 219 51: 2025-10-20; 219 52: 2025-10-24; 219 53: 0%; 219 57: 2025-10-29; 219 58: 2025-11-25; 219 59: 0%
|  | Hull | WN420 | HHI | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 0% |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-21 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-22 | 2025-09-09 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 0% | [9 empty] | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-26 | 0%
|  | Hull | WN510 | HHI | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-24 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-24 | 2025-08-14 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 0% | [9 empty] | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0%
|  | Hull | WN520 | HHI | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 0% |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 0% | [9 empty] | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 0%
|  | Hull | EN410 | HHI | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-01 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 0% | [9 empty] | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 0%
|  | Hull | EN420 | HHI | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-03 | 2025-08-21 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0% | [9 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0%
|  | Hull | EN510 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-09 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 0% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 0%
|  | Hull | EN520 | HHI | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-11 | 2025-08-29 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-10 | 2025-10-08 | 0% | [9 empty] | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-17 | 0%
|  | Hull | EP110 | HHI | 2024-11-07 | 2024-11-20 | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 100% | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 99.99% | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2025-02-24 | 100% | 2024-12-27 |  | 90% | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 28.64% |  |  | 0% | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 28.64% |  |  | 0% | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 0% |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 0%
|  | Hull | EP120 | HHI | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-30 | 100% | 2024-12-03 | 2025-01-02 | 100% | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 100% | 2025-01-03 | 2025-02-24 | 100% | 2025-01-22 |  | 60% | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 28.64% |  |  | 0% | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 28.64% |  |  | 0%
|  | Hull | EP130 | HHI | 2024-11-04 | 2024-11-21 | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 100% | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 99.99% | 2024-11-23 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-24 | 2025-02-25 | 100% | 2025-01-08 |  | 60% | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 25.45% |  |  | 0% | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 25.45% |  |  | 0% | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 0%
|  | Hull | EP140 | HHI | 2024-11-14 | 2024-12-03 | 100.1% | 2024-11-20 | 2024-12-02 | 100% | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 100% | 2025-01-06 | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-01 |  | 50% | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 25.45% |  |  | 0% | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 25.45% |  |  | 0%
|  | Hull | EP150 | HHI | 2024-11-07 | 2024-11-26 | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 100% | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 100% | 2025-01-10 |  | 50% | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 19.09% |  |  | 0% | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 19.09% |  |  | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 0% |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 0%
|  | Hull | EP160 | HHI | 2024-11-15 | 2024-12-04 | 100% | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 100% | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 100% | 2025-01-07 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-07 |  | 50% | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 19.09% |  |  | 0% | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 19.09% |  |  | 0%
|  | Hull | WP110 | COSCO | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 100% | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100% | 2024-12-03 | 2025-01-16 | 100% | 2024-11-29 | 2024-12-21 | 97.65% | 2025-01-02 | 2025-04-03 | 70.33% | 2024-12-16 |  | 70% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-04 | 0%
|  | Hull | WP120 | COSCO | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 100% | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 100% | 2024-12-04 | 2025-01-17 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 96.47% | 2025-01-03 | 2025-04-04 | 69.23% | 2024-12-18 |  | 50% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 0%
|  | Hull | WPS30 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WPP10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WP130 | COSCO | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 100% | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 100% | 2024-12-05 | 2025-01-20 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-25 | 97.06% | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 67.42% | 2024-12-23 |  | 66.76% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-09-10
|  | Hull | WP140 | COSCO | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 100% | 2024-11-30 | 2024-12-03 | 100% | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-25 | 97.06% | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 66.67% | 2024-12-24 |  | 76.18% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 0%
|  | Hull | WPP20 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WPS10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WP150 | COSCO | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 100% | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 100% | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-26 | 97.06% | 2025-01-06 | 2025-04-07 | 65.93% | 2024-12-25 |  | 68.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 0%
|  | Hull | WP160 | COSCO | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 100% | 2024-12-09 | 2025-01-21 | 100% | 2024-12-05 | 2024-12-28 | 97.06% | 2025-01-07 | 2025-04-08 | 64.84% | 2024-12-31 |  | 66.76% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 0%
|  | Hull | WPS20 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WPG10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | SP110 | COSCO | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 100% | 2024-11-25 | 2025-01-10 | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-14 | 97.65% | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 76.92% | 2024-12-11 |  | 83.53% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-03-29 | 2025-04-09 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 0%
|  | Hull | SP120 | COSCO | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 100% | 2024-11-26 | 2025-01-13 | 100% | 2024-11-23 | 2024-12-16 | 97.65% | 2024-12-30 | 2025-03-29 | 75.28% | 2024-12-12 |  | 76.76% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 0%
|  | Hull | SP130 | COSCO | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 100% | 2024-11-26 | 2025-01-13 | 100% | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 96.47% | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 74.44% | 2024-12-13 |  | 64.12% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 0%
|  | Hull | SP140 | COSCO | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 100% | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 100% | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 97.65% | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 73.63% | 2024-12-18 |  | 55.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-02 | 2025-04-12 | 0%
|  | Hull | SP150 | COSCO | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 100% | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 100% | 2024-11-26 | 2024-12-19 | 96.47% | 2024-12-31 | 2025-04-01 | 72.53% | 2024-12-16 |  | 63.53% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-22
|  | Hull | SP160 | COSCO | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 100% | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 100% | 2024-11-27 | 2025-01-15 | 100% | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 99.41% | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 71.43% | 2024-12-15 |  | 94.71% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 0%
|  | Hull | NP110 | COSCO | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 100% | 2024-11-18 | 2024-12-26 | 100% | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 98.82% | 2024-12-12 | 2025-03-13 | 93.41% | 2024-12-05 |  | 96.76% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-03-20 | 2025-03-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 0%
|  | Hull | NP120 | COSCO | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-10 | 98.53% | 2024-12-13 | 2025-03-14 | 92.31% | 2024-12-05 |  | 93.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | NPP10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | NPS10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | NP130 | COSCO | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-10 | 97.94% | 2024-12-16 | 2025-03-15 | 91.01% | 2024-12-08 |  | 83.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-26 | 0%
|  | Hull | NP140 | COSCO | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-30 | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-12 | 97.94% | 2024-12-16 | 2025-03-16 | 90% | 2024-12-08 |  | 83.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 0%
|  | Hull | NPP20 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | NPS20 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | NP150 | COSCO | 2024-11-16 | 2024-11-29 | 100% | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 100% | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-12 | 97.35% | 2024-12-16 | 2025-03-17 | 89.01% | 2024-12-09 |  | 76.47% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-26 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-29
|  | Hull | NP160 | COSCO | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 100% | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-13 | 98.53% | 2024-12-17 | 2025-03-18 | 87.91% | 2024-12-11 |  | 84.41% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | NPB10 | HHI | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WPB10 | HHI | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC110 | COSCO | 2024-12-22 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 100% | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 94.35% | 2025-02-21 | 2025-05-02 | 20% | 2025-02-04 |  | 18.24% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 0%
|  | Hull | WC120 | COSCO | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 100% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-17 | 94.35% | 2025-02-24 | 2025-05-04 | 15.94% | 2025-02-04 |  | 17.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0%
|  | Hull | WC130 | COSCO | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 100% | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-21 | 94.35% | 2025-02-24 | 2025-05-05 | 15.71% | 2025-02-08 |  | 15.94% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 0%
|  | Hull | WC140 | COSCO | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 100% | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 100% | 2025-01-01 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-21 | 94.35% | 2025-02-24 | 2025-05-05 | 15.71% | 2025-02-12 |  | 19.65% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 0%
|  | Hull | WC310 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC150 | COSCO | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 100% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-19 | 94.35% | 2025-02-24 | 2025-05-04 | 15.94% | 2025-02-12 |  | 19.65% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 0%
|  | Hull | WC160 | COSCO | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 100% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 100% | 2025-01-02 | 2025-02-17 | 100% | 2025-01-02 | 2025-02-17 | 94.35% | 2025-02-25 | 2025-05-06 | 14.29% | 2025-02-11 |  | 22.29% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 0%
|  | Hull | WC170 | COSCO | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 100% | 2025-01-06 | 2025-03-19 | 83.33% | 2025-01-04 | 2025-02-13 | 94.35% | 2025-02-26 | 2025-05-07 | 12.86% | 2025-02-11 |  | 19.65% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 0%
|  | Hull | WC180 | COSCO | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-27 | 2024-12-29 | 100% | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 100% | 2025-01-02 | 2025-02-06 | 94.35% | 2025-02-26 | 2025-05-07 | 12.86% | 2025-02-12 |  | 17.24% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 0%
|  | Hull | WC320 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCC10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCC20 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC1K0 | COSCO | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-20 | 2025-05-02 | 21.13% | 2025-02-18 |  | 28.24% | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 0% | [9 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 0%
|  | Hull | WC1L0 | COSCO | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-21 | 2025-05-05 | 19.18% | 2025-02-18 |  | 37.65% | 2025-04-14 | 2025-06-14 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-18 | 0%
|  | Hull | WC1M0 | COSCO | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-21 | 2025-05-05 | 19.18% | 2025-02-14 |  | 28.24% | 2025-04-14 | 2025-06-15 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 0% | [15 empty] | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 0%
|  | Hull | WC1N0 | COSCO | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-21 | 2025-05-05 | 19.18% | 2025-02-26 |  | 6.529% | 2025-04-14 | 2025-06-16 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 0%
|  | Hull | WC1P0 | COSCO | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 14.29% | 2025-02-27 | 2025-03-02 | 100% | 2025-03-12 | 2025-05-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 0%
|  | Hull | WC1Q0 | COSCO | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 14.29% | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-12 | 2025-05-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 0%
|  | Hull | WC1R0 | COSCO | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 7.143% | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-13 | 2025-05-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 0%
|  | Hull | WC1S0 | COSCO | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 7.143% | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-13 | 2025-05-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-09 | 0%
|  | Hull | WC330 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCC30 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCC40 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCG10 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCG20 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WCG30 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC3A0 | HHI | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 0% |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 0% | [9 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-11-18 | 0%
|  | Hull | WC1G0 | HHI | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 20% |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-23 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-24 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-25 | 0%
|  | Hull | WC340 | HHI | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WC1H0 | HHI | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 20% |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-23 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-24 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-24 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-25 | 0%
|  | Hull | WC350 | HHI | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WC1J0 | HHI | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WF220 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | NF220 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WCP20 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WCP30 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WCP40 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WCP50 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WCP10 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WCP60 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WC210 | COSCO | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 100% | 2025-01-06 | 2025-03-20 | 82.19% | 2025-01-04 | 2025-02-22 | 94.35% | 2025-02-27 | 2025-05-08 | 11.43% | 2025-02-13 |  | 17.76% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0%
|  | Hull | WC220 | COSCO | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 100% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 100% | 2025-01-07 | 2025-02-28 | 100% | 2025-01-04 | 2025-02-17 | 94.35% | 2025-02-25 | 2025-05-06 | 14.29% | 2025-02-08 |  | 8% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 0%
|  | Hull | WC230 | COSCO | 2024-12-29 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 100% | 2025-01-06 | 2025-03-30 | 72.29% | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 94.35% | 2025-02-26 | 2025-05-07 | 12.86% | 2025-02-09 |  | 20.06% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 0%
|  | Hull | WC240 | COSCO | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 100% | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 100% | 2025-01-07 | 2025-03-10 | 95.16% | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 94.35% | 2025-02-28 | 2025-05-09 | 10% | 2025-02-20 |  | 13.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 0%
|  | Hull | WC410 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC250 | COSCO | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 100% | 2025-01-09 | 2025-03-10 | 95% | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 94.35% | 2025-03-03 | 2025-05-10 | 5.882% | 2025-02-20 |  | 13.12% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 0%
|  | Hull | WC260 | COSCO | 2025-01-03 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 100% | 2025-01-10 | 2025-03-10 | 94.92% | 2025-01-06 | 2025-02-18 | 94.35% | 2025-02-27 | 2025-05-08 | 11.43% | 2025-02-08 |  | 9.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 0%
|  | Hull | WC270 | COSCO | 2025-01-04 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 100% | 2025-01-10 | 2025-03-10 | 94.92% | 2025-01-10 | 2025-02-18 | 94.35% | 2025-02-28 | 2025-05-09 | 10% | 2025-02-19 |  | 9.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 0%
|  | Hull | WC280 | COSCO | 2025-01-05 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 100% | 2025-01-10 | 2025-03-10 | 94.92% | 2025-01-10 | 2025-02-19 | 94.35% | 2025-03-03 | 2025-05-11 | 5.797% | 2025-02-19 |  | 4.118% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 0%
|  | Hull | WC420 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC2K0 | COSCO | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100% | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-24 | 2025-05-06 | 15.49% | 2025-02-22 |  | 6.529% | 2025-04-15 | 2025-06-17 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 0% | [9 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 0%
|  | Hull | WC2L0 | COSCO | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-25 | 2025-05-07 | 14.08% | 2025-02-25 |  | 6.529% | 2025-04-16 | 2025-06-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 0%
|  | Hull | WC2M0 | COSCO | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-26 | 2025-05-08 | 12.68% | 2025-02-23 |  | 6.529% | 2025-04-17 | 2025-06-19 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-26 | 0% | [15 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 0%
|  | Hull | WC2N0 | COSCO | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 100% | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-27 | 2025-05-09 | 11.27% | 2025-02-26 |  | 6.118% | 2025-04-18 | 2025-06-20 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 0%
|  | Hull | WC2P0 | COSCO | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-21 | 2025-05-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-07-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 0%
|  | Hull | WC2Q0 | COSCO | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 0% | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-22 | 2025-05-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-07-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 0%
|  | Hull | WC2R0 | COSCO | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 0% | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-07-06 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 0%
|  | Hull | WC2S0 | COSCO | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 0% | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-24 | 2025-06-02 | 0% |  |  | 0% | 2025-05-12 | 2025-07-13 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 0%
|  | Hull | WC430 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | WC4A0 | HHI | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 0% |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-04 | 2025-09-12 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0% | [9 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 0%
|  | Hull | WC2G0 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 4.999% |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-04-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-08-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-08-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-12 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 0%
|  | Hull | WC440 | HHI | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WC2H0 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-04-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-08-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-08-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-12 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 0%
|  | Hull | WCW10 | HHI | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WC450 | HHI | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WC2J0 | HHI | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WF230 | HHI | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 0% |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | SF220 | HHI | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 0% |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WCP70 | HHI | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 0% |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WCPA0 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-21 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-21 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | WCP80 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-21 | 2025-11-12 | 0% | [9 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 0% |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0%
|  | Hull | WCP90 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 0% |  |  | 0% | 2025-10-21 | 2025-11-12 | 0% | [9 empty] | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 0% |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0%
|  | Hull | EC110 | COSCO | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 100% | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 100% | 2024-12-13 | 2025-01-07 | 94.41% | 2025-01-30 | 2025-04-10 | 51.43% | 2025-01-12 |  | 35.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-03 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 0%
|  | Hull | EC120 | COSCO | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 100% | 2024-12-16 | 2025-02-24 | 100% | 2024-12-13 | 2025-01-07 | 94.41% | 2025-02-03 | 2025-04-13 | 46.38% | 2025-01-06 |  | 43.24% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-03 | 2025-05-16 | 0%
|  | Hull | EC130 | COSCO | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-18 | 2025-02-24 | 100% | 2024-12-14 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 45.71% | 2025-01-15 |  | 43.24% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 0%
|  | Hull | EC140 | COSCO | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 100% | 2024-12-18 | 2025-02-24 | 100% | 2024-12-23 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 45.71% | 2025-01-15 |  | 35.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 0%
|  | Hull | EC310 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | EC150 | COSCO | 2024-12-12 | 2024-12-26 | 100% | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-24 | 100% | 2024-12-18 | 2025-01-08 | 94.41% | 2025-02-03 | 2025-04-12 | 47.06% | 2025-01-08 |  | 38.53% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 0%
|  | Hull | EC160 | COSCO | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 100% | 2024-12-20 | 2025-02-25 | 100% | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-04 | 2025-04-15 | 44.29% | 2025-01-08 |  | 45.29% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 0%
|  | Hull | EC170 | COSCO | 2024-12-14 | 2024-12-27 | 100% | 2024-12-14 | 2024-12-16 | 100% | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 100% | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-05 | 2025-04-16 | 42.86% | 2025-01-11 |  | 45.29% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 0%
|  | Hull | EC180 | COSCO | 2024-12-15 | 2024-12-27 | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-24 | 100% | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-19 | 94.41% | 2025-02-05 | 2025-04-16 | 42.86% | 2025-01-15 |  | 35.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 0%
|  | Hull | EC320 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | EC1K0 | COSCO | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-12 | 2025-04-24 | 32.39% | 2025-02-12 |  | 47.06% | 2025-04-03 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 0% | [9 empty] | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 0%
|  | Hull | EC1L0 | COSCO | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-13 | 2025-04-25 | 30.99% | 2025-02-12 |  | 94.12% | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 0%
|  | Hull | EC1M0 | COSCO | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-14 | 2025-04-28 | 28.77% | 2025-02-16 |  | 94.12% | 2025-04-07 | 2025-06-07 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 0% | [15 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 0%
|  | Hull | EC1N0 | COSCO | 2025-02-08 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-14 | 2025-04-28 | 28.77% | 2025-02-21 |  | 94.12% | 2025-04-07 | 2025-06-08 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 0%
|  | Hull | EC1P0 | COSCO | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-28 | 2025-05-12 | 9.589% | 2025-02-27 |  | 3.882% | 2025-04-21 | 2025-06-21 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 0%
|  | Hull | EC1Q0 | COSCO | 2025-02-22 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-28 | 2025-05-12 | 9.589% | 2025-02-28 |  | 2% | 2025-04-21 | 2025-06-22 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 0%
|  | Hull | EC1R0 | COSCO | 2025-03-02 | 2025-03-14 | 41.67% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 100% | 2025-03-07 | 2025-05-19 | 0% | 2025-03-03 |  | 0.9412% | 2025-04-28 | 2025-06-28 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 0%
|  | Hull | EC1S0 | COSCO | 2025-03-02 | 2025-03-14 | 41.67% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 100% | 2025-03-07 | 2025-05-19 | 0% | 2025-03-03 |  | 3.471% | 2025-04-28 | 2025-06-28 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 0%
|  | Hull | EC330 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | EC3A0 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-23 | 0% | [9 empty] | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 0% |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 0%
|  | Hull | EC1G0 | HHI | 2025-02-20 | 2025-03-11 | 81.43% | 2025-03-04 |  | 94% | 2025-03-12 | 2025-04-10 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 0%
|  | Hull | EC340 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EC1H0 | HHI | 2025-02-20 | 2025-03-11 | 81.43% | 2025-02-28 |  | 96% | 2025-03-12 | 2025-04-10 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 0%
|  | Hull | ECW10 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EC350 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EC1J0 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | NF230 | HHI | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EF220 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | ECP20 | HHI | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-11 | 2025-07-08 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-11 | 2025-07-08 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | ECP30 | HHI | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 0% |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-09-10 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% | [9 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 0% |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 0%
|  | Hull | ECP10 | HHI | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 0% |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-09-10 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-11 | 2025-10-08 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% | [9 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 0% |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 0%
|  | Hull | EC210 | COSCO | 2024-12-15 | 2024-12-27 | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 100% | 2024-12-20 | 2025-02-24 | 100% | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 45.71% | 2025-01-13 |  | 45.29% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-23 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 0%
|  | Hull | EC220 | COSCO | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 100% | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-23 | 2025-02-27 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-06 | 2025-04-17 | 41.43% | 2025-01-20 |  | 29.12% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 0%
|  | Hull | EC230 | COSCO | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 100% | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-24 | 2025-02-28 | 100% | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-07 | 2025-04-18 | 40% | 2025-01-22 |  | 33.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 0%
|  | Hull | EC240 | COSCO | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 100% | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 100% | 2024-12-23 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-07 | 2025-04-18 | 40% | 2025-01-22 |  | 31.18% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 0%
|  | Hull | EC410 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | EC250 | COSCO | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 100% | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 100% | 2024-12-23 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-06 | 2025-04-17 | 41.43% | 2025-01-19 |  | 35.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-23 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0%
|  | Hull | EC260 | COSCO | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 100% | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 100% | 2024-12-23 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-10 | 2025-04-19 | 36.76% | 2025-01-17 |  | 35.88% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-23 | 0%
|  | Hull | EC270 | COSCO | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 100% | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 100% | 2024-12-24 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-10 | 2025-04-20 | 36.23% | 2025-01-22 |  | 38.53% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 0%
|  | Hull | EC280 | COSCO | 2024-12-21 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-21 | 2024-12-24 | 100% | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 100% | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 94.41% | 2025-02-10 | 2025-04-20 | 36.23% | 2025-01-22 |  | 33.82% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 0%
|  | Hull | EC420 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | EC2K0 | COSCO | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-14 | 2025-04-28 | 28.77% | 2025-02-18 |  | 32.94% | 2025-04-07 | 2025-06-07 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 0%
|  | Hull | EC2L0 | COSCO | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-17 | 2025-04-28 | 25.71% | 2025-02-15 |  | 28.24% | 2025-04-07 | 2025-06-08 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 0%
|  | Hull | EC2M0 | COSCO | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-18 | 2025-04-28 | 24.64% | 2025-02-17 |  | 47.06% | 2025-04-07 | 2025-06-09 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-18 | 0% | [15 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 0%
|  | Hull | EC2N0 | COSCO | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-19 | 2025-04-29 | 23.19% | 2025-02-18 |  | 47.06% | 2025-04-08 | 2025-06-10 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 0%
|  | Hull | EC2P0 | COSCO | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 28.57% | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 100% | 2025-03-16 | 2025-05-19 | 0% | 2025-03-03 |  | 0.9412% | 2025-04-28 | 2025-06-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-07 | 0%
|  | Hull | EC2Q0 | COSCO | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 28.57% | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 100% | 2025-03-17 | 2025-05-19 | 0% | 2025-03-03 |  | 1.471% | 2025-04-28 | 2025-06-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-07 | 0%
|  | Hull | EC2R0 | COSCO | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 21.43% | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 100% | 2025-03-18 | 2025-05-19 | 0% | 2025-03-04 |  | 0.9412% | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-08 | 0%
|  | Hull | EC2S0 | COSCO | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 21.43% | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-19 | 2025-05-19 | 0% | 2025-03-05 |  | 0.9412% | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-08 | 0%
|  | Hull | EC430 | COSCO | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | EC4A0 | HHI | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 0% |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-08-22 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-11 | 0%
|  | Hull | EC2G0 | HHI | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 53.57% |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-16 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-18 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-18 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 0%
|  | Hull | EC440 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EC2H0 | HHI | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 53.57% |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 0% |  |  | 0% | 2025-04-16 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-18 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-18 | 0% |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 0%
|  | Hull | EC450 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EC2J0 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | EF230 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | SF230 | HHI | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-11 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 0% |  |  | 0%
|  | Hull | ECP70 | HHI | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [18 empty] | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 0%
|  | Hull | ECP40 | HHI | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [18 empty] | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 0%
|  | Hull | ECP50 | HHI | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [18 empty] | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 0%
|  | Hull | ECP60 | HHI | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [18 empty] | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 0%
|  | Hull | EF210 | HHI | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% | 2025-03-06 |  | 50% | 2025-06-18 | 2025-09-24 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0% |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 0%
|  | Hull | WF210 | HHI | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% | 2025-03-06 |  | 50% | 2025-06-30 | 2025-10-13 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 0% | [9 empty] | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 0%
|  | Hull | SF210 | HHI | 2025-06-13 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-10-16 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 0% | [9 empty] | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 0% |  |  |  | 2025-12-11 | 2026-01-12 | 0%
|  | Hull | NF210 | HHI | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 0% | 2025-03-06 |  | 50% | 2025-06-25 | 2025-10-01 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 0%
|  | Hull | NFP10 | HHI | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0%
|  | Hull | CF110 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-26 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-12-26 | 2026-02-25 | 0%
|  | Hull | CF120 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-26 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | CF130 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-26 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | CF140 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-26 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | WF110 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | WF120 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | EF110 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | EF120 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 0%
|  | Hull | CC410 | HHI | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-08-25 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-09 | 0% | [9 empty] | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 0%
|  | Hull | CC420 | HHI | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-08-28 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 0% |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 0% | [9 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 0%
|  | Hull | CC430 | HHI | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 0% |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-08-12 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 0% | [9 empty] | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 0%
|  | Hull | CC440 | HHI | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-18 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 0% |  |  | 0% | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 0% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-12-02 | 0% | [9 empty] | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 0%
|  | Hull | RC410 | HHI | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 2025-10-27 | 2025-12-09 | 0% | [9 empty] | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 0%
|  | Hull | RC420 | HHI | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 0% | [9 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 0%
|  | Hull | SC410 | HHI | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | Hull | SC420 | HHI | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | LQ | LD111 | HHI | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 100% | 2024-11-12 | 2024-12-18 | 99.93% | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 100% | 2025-01-11 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 100% | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 0% |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2026-05-08 | 0%
|  | LQ | LD112 | HHI | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 100% | 2024-11-12 | 2024-12-18 | 100.1% | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-01 | 100% | [24 empty] | 2025-04-02 | 2025-05-27
|  | LQ | LC111 | HHI | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 100% | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 100% | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 100% | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 100% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 100% | [6 empty] | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 100%
|  | LQ | LD121 | HHI | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 100% | 2024-11-12 | 2024-12-18 | 99.93% | 2024-11-14 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-10 | 100% | 2024-12-19 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-11 | 2025-03-21 | 55.18% | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 100% | [6 empty] | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-27
|  | LQ | LC121 | HHI | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 100% | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 100% | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 100% | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 100% | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 100% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 100% | [6 empty] | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 100%
|  | LQ | LD211 | HHI | 2024-11-12 | 2024-11-20 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 100% | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 100.1% | 2024-11-22 | 2025-01-10 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-19 | 100% | 2025-01-23 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-20 | 2025-04-01 | 28.97% | 2025-03-04 |  | 30% | 2025-02-20 | 2025-04-01 | 28.97% | 2025-03-04 |  | 30% | 2025-04-02 | 2025-04-24 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-20 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2026-05-08 | 0%
|  | LQ | LD212 | HHI | 2024-11-12 | 2024-11-20 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 100% | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 100.1% | 2024-11-22 | 2025-01-10 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-19 | 100% | 2025-01-15 | 2025-02-26 | 100% | [24 empty] | 2025-04-25 | 2025-06-20
|  | LQ | LW211 | HHI | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 100.1% | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 100% | 2025-02-20 | 2025-03-28 | 31.11% | 2025-03-04 |  | 30% | [24 empty] | 2025-04-25 | 2025-06-20
|  | LQ | LD221 | HHI | 2024-11-12 | 2024-11-20 | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-28 | 100% | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 100.1% | 2024-11-22 | 2025-12-31 | 100% | 2024-12-31 | 2025-03-05 | 100% | 2025-01-13 | 2025-02-25 | 100% | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 4.829% | 2025-02-26 |  | 90.91% | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 4.829% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-13 | 0% |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-06-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-06-20
|  | LQ | LW221 | HHI | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 100% | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 100.1% | 2024-11-15 | 2025-01-13 | 100% | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 100% | [27 empty] | 2025-05-14 | 2025-06-20
|  | LQ | LV211 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 100% | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-21 | 59.37% | 2025-03-05 |  | 50% | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 0% | [9 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-20
|  | LQ | LV221 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 100% | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-21 | 59.37% | 2025-03-04 |  | 50% | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 0% | [9 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-20
|  | LQ | LV231 | HHI | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 100% | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-18 | 71.56% | 2025-02-18 |  | 60% | 2025-03-19 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-18
|  | LQ | LV2A1 | HHI | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-23 | 2025-02-11 | 100% | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-18 | 71.56% | 2025-02-18 |  | 60% | [24 empty] | 2025-05-09 | 2025-06-18
|  | LQ | LV241 | HHI | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 100% | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-18 | 71.56% | 2025-03-06 |  | 60% | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 0% | [9 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-13
|  | LQ | LV251 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 100% | 2025-01-22 | 2025-02-11 | 100% | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-21 | 59.37% | 2025-03-06 |  | 40% | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 0% | [9 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-13
|  | LQ | LC221 | HHI | 2024-12-24 | 2025-01-13 | 100% | 2024-12-21 | 2025-01-01 | 100% | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 100% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 0% | [9 empty] | 2025-02-27 | 2025-03-21 | 28.82%
|  | LQ | LV261 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 100% | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-21 | 59.37% | 2025-02-13 |  | 30% | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 0% | [9 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-13
|  | LQ | LD311 | HHI | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 100% | 2024-12-02 | 2025-01-09 | 100% | 2024-12-05 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-10 | 2025-03-13 | 87.62% | 2025-01-24 |  | 90% | 2025-03-14 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2026-05-08 | 0%
|  | LQ | LD312 | HHI | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 100% | 2024-12-02 | 2025-01-09 | 100% | 2024-12-05 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-10 | 2025-03-13 | 87.62% | 2025-01-24 |  | 90% | [24 empty] | 2025-05-21 | 2025-06-27
|  | LQ | LW311 | HHI | 2024-12-16 | 2025-01-07 | 99.67% | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 100% | 2025-01-08 | 2025-02-25 | 100% | 2025-01-11 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 56.67% | [27 empty] | 2025-05-21 | 2025-06-27
|  | LQ | LD321 | HHI | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 100% | 2024-12-02 | 2025-01-09 | 100% | 2024-12-05 | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-10 | 2025-03-13 | 87.62% | 2025-03-06 |  | 90% | 2025-03-14 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-27
|  | LQ | LW321 | HHI | 2024-12-16 | 2025-01-07 | 100% | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 100% | 2025-01-08 | 2025-02-25 | 100% | 2025-01-11 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 56.67% | [27 empty] | 2025-05-21 | 2025-06-27
|  | LQ | LV311 | HHI | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 100% | [6 empty] | 2025-02-13 | 2025-03-28 | 39.08% | 2025-02-13 |  | 26% | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 0% | [9 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-27
|  | LQ | LV321 | HHI | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 100% | [6 empty] | 2025-02-13 | 2025-03-28 | 39.06% | 2025-02-13 |  | 26% | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 0% | [9 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-27
|  | LQ | LV331 | HHI | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 100% | [6 empty] | 2025-02-17 | 2025-04-01 | 32.81% | 2025-02-17 |  | 22% | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 0% | [9 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-27
|  | LQ | LV341 | HHI | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 100% | [6 empty] | 2025-02-17 | 2025-04-01 | 32.81% | 2025-02-17 |  | 22% | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 0% | [9 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-27
|  | LQ | LD411 | HHI | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 99.83% | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 100% | 2024-12-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-21 | 2025-03-10 | 95.94% | 2025-02-20 |  | 70% | 2025-03-11 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-09 | 2026-05-08 | 0%
|  | LQ | LD412 | HHI | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 99.83% | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 100% | 2024-12-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-21 | 2025-03-10 | 95.94% | 2025-02-20 |  | 70% | [24 empty] | 2025-05-16 | 2025-07-08
|  | LQ | LW411 | HHI | 2024-12-18 | 2025-02-06 | 99.67% | 2024-11-13 | 2024-12-10 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 94.09% | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 0% | [27 empty] | 2025-05-16 | 2025-07-08
|  | LQ | LD421 | HHI | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 99.83% | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 100% | 2024-12-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-21 | 2025-03-24 | 65.95% | 2025-02-20 |  | 40% | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08
|  | LQ | LW421 | HHI | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 100% | 2024-11-13 | 2024-12-10 | 100% | 2025-01-15 | 2025-03-06 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-24 | 5.834% | [27 empty] | 2025-05-30 | 2025-07-08
|  | LQ | LV411 | HHI | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | [6 empty] | 2025-02-18 | 2025-04-02 | 30.62% |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 0% | [9 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08
|  | LQ | LV421 | HHI | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 100% | [6 empty] | 2025-02-18 | 2025-04-02 | 30.62% |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 0% | [9 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08
|  | LQ | LV431 | HHI | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 100% | [6 empty] | 2025-02-18 | 2025-04-02 | 30.63% |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 0% | [9 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08
|  | LQ | LD511 | HHI | 2024-12-13 | 2024-12-23 | 100% | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 100% | 2024-12-24 | 2025-02-06 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-24 | 55.31% | 2025-02-10 |  | 50% | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 0% | [9 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-04
|  | LQ | LHS11 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 0% | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 100% | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 0% |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-08-19 | 0% |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 0% | [9 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-26 | 0% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 0% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-21 |  |  |  |  | 2025-10-22 | 2026-05-11 | 0%
|  | LQ | LV511 | HHI | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 100% | [6 empty] | 2025-02-18 | 2025-04-02 | 30.62% | 2025-02-28 |  | 50% | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 0% | [9 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-07-08
|  | LQ | LV521 | HHI | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 0% | [9 empty] | 2026-01-30 | 2026-03-19 | 0% |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 0% | [9 empty] | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 0% |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-27 | 0% |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-27
|  | LQ | LV531 | HHI | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 0% | [9 empty] | 2026-01-30 | 2026-03-19 | 0% |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 0% | [9 empty] | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 0% | [9 empty] | 2026-05-04 | 2026-05-27
|  | LQ | LH111 | HHI
|  | Topside | ND111 | HHI | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 35% | 2025-02-21 |  | 74% | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-05 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-12 | 0% |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 0% |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 0% |  |  |  | 2025-09-22 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND112 | HHI | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 35% | 2025-02-21 |  | 74% | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-05 | 0%
|  | Topside | ND113 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | 2025-03-04 |  | 74% | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 0% |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-05 | 0%
|  | Topside | ND114 | HHI | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 0% |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 0%
|  | Topside | NC111 | HHI | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 16.15% |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 0% |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0% | [9 empty] | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 0%
|  | Topside | ND1A1 | HHI | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 0% | [9 empty] | 2025-04-28 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% | [9 empty] | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0%
|  | Topside | NV111 | HHI | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 0% | [9 empty] | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% | [9 empty] | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0%
|  | Topside | NV121 | HHI | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 0% | [9 empty] | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% | [9 empty] | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0%
|  | Topside | NV131 | HHI | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 0% | [9 empty] | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% | [9 empty] | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0%
|  | Topside | NV141 | HHI | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 0% | [9 empty] | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% | [9 empty] | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 0%
|  | Topside | NV151 | HHI | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 0% | [9 empty] | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-17 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-17 | 0%
|  | Topside | ND121 | HHI | 2025-03-06 | 2025-03-25 | 9.998% | 2025-02-28 |  | 58% | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0% |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-26 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-26 | 0% |  |  |  | 2025-09-29 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND122 | HHI | 2025-03-06 | 2025-03-25 | 9.998% | 2025-02-28 |  | 58% | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-13 | 0%
|  | Topside | ND123 | HHI | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 0% | 2025-02-28 |  | 58% | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 0% |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 0%
|  | Topside | ND131 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 0% |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 0% |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 0% |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | ND141 | HHI | 2025-03-10 | 2025-03-27 | 0% |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 0% | [9 empty] | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 0%
|  | Topside | ND142 | HHI | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 0% |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-13 | 0%
|  | Topside | ND143 | HHI | 2025-03-10 | 2025-04-03 | 0% |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-13 | 0%
|  | Topside | ND144 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 0%
|  | Topside | NC121 | HHI | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 0% |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-13 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0% | [9 empty] | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 0%
|  | Topside | NT111 | HHI | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-20 | 0%
|  | Topside | NT121 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 0% |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-07-02 | 0%
|  | Topside | NC131 | HHI | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 0% |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0%
|  | Topside | NC141 | HHI | 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0% |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 0% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 0%
|  | Topside | NV161 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0% | [9 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | NV171 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0% | [9 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | NV181 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0% | [9 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | NV191 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0% | [9 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | NV1A1 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0% | [9 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 0% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | NV1B1 | HHI | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0% | [9 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 0% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 0%
|  | Topside | ND211 | HHI | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 0% |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 0% | [9 empty] | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 0% |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND221 | HHI | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 0% |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 0% |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-23 | 0% | [15 empty] | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 0% |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | NV211 | HHI
|  | Topside | ND231 | HHI | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-26 | 0% |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 0% | [9 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 0% |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 0% |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 0% |  |  |  | 2025-10-17 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND241 | HHI | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 0% |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 0% |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-07-03 | 0% |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 0% |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 0% |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 0%
|  | Topside | ND242 | HHI | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 0% |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 0% |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-07-03 | 0%
|  | Topside | NV221 | HHI
|  | Topside | NV231 | HHI
|  | Topside | ND251 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 0% |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 0% | [9 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-26 | 0% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND311 | HHI | 2025-06-13 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-11-05 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-11-05 | 0% |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND321 | HHI | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 0% |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-26 | 0% |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | ND322 | HHI | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 0% |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-25 | 0%
|  | Topside | ND323 | HHI | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 0% |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 0%
|  | Topside | NT311 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-10-08 | 0%
|  | Topside | NT321 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-10-08 | 0%
|  | Topside | NT331 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-10-08 | 0%
|  | Topside | NT341 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-10-08 | 0%
|  | Topside | NP311 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% | [9 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 0% | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NP321 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% | [9 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 0% | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NP331 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% | [9 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 0% | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NP341 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% | [9 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 0% | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NP351 | HHI | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0% | [9 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 0% | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NP361 | HHI | 2025-07-08 | 2025-07-24 | 0% | [9 empty] | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 0% |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 0% | [9 empty] | 2025-10-20 | 2025-11-11 | 0% |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 0% |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 0%
|  | Topside | NV311 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV321 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-23 | 0% |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 0% | [9 empty] | 2025-11-13 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0%
|  | Topside | NV331 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-23 | 0% |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 0% | [9 empty] | 2025-11-13 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0%
|  | Topside | NV341 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-23 | 0% |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 0% | [9 empty] | 2025-11-13 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0%
|  | Topside | NV3A1 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 0% |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 0% | [9 empty] | 2025-11-13 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0% |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 0%
|  | Topside | NV3B1 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3C1 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3D1 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3E1 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3F1 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3G1 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3H1 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3J1 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3K1 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NV3Y1 | HHI
|  | Topside | ND331 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-10-01 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 0% |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | ND332 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 0% |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-10-01 | 0%
|  | Topside | ND333 | HHI | 2025-06-19 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 0%
|  | Topside | NT351 | HHI | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-15 | 0%
|  | Topside | NT361 | HHI | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-15 | 0%
|  | Topside | NT371 | HHI | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-15 | 0%
|  | Topside | NT381 | HHI | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-15 | 0%
|  | Topside | ND341 | HHI | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-01 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 0% |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NP371 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% | [9 empty] | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-22 | 0% | [9 empty] | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 0% |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 0%
|  | Topside | NP381 | HHI | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 0% | [9 empty] | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-22 | 0% | [9 empty] | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 0% |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 0% |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 0%
|  | Topside | NP391 | HHI | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 0% | [9 empty] | 2025-08-20 | 2025-10-08 | 0% |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 0% | [9 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-24 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-11-24 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV351 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3L1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3M1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3N1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3P1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3Q1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3R1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3S1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3T1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3U1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3V1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3W1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NV3X1 | HHI | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 0% | [9 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0% | [9 empty] | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 0%
|  | Topside | NX111 | HHI | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-22 | 0% |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0% | [9 empty] | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 0% |  |  |  | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | KD111 | HHI | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-16 | 0% |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-04-08 | 0%
|  | Topside | KD112 | HHI | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-22 | 0%
|  | Topside | KD113 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 0% |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-22 | 0%
|  | Topside | KD114 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 0% |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-25 | 0% |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-22 | 0%
|  | Topside | KC111 | HHI | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 0%
|  | Topside | KP111 | HHI | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0% | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-16 | 0%
|  | Topside | KV111 | HHI | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0%
|  | Topside | KV121 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0%
|  | Topside | KV131 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0%
|  | Topside | KV141 | HHI | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 0% | [9 empty] | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 0% |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 0% | [9 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 0%
|  | Topside | KV151 | HHI
|  | Topside | NF111 | HHI | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 0% |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 0% |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-11-20 | 0% |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-22 | 0% |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-22 | 0% |  |  |  | 2026-12-23 | 2027-01-18 | 0% |  |  |  | 2027-01-19 | 2027-02-16 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 0%
|  | Topside | NF112 | HHI | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 0% |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 0% |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-11-20 | 0%
|  | Topside | NF121 | HHI | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 0% |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-22 | 0% |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-11-24 | 0% |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-12-24 | 0% |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-12-24 | 0% |  |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-20 | 0% |  |  |  | 2027-01-21 | 2027-02-16 | 0% |  |  |  | 2027-01-21 | 2027-02-16 | 0%
|  | Topside | NF122 | HHI | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 0% |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-22 | 0% |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-11-24 | 0%
|  | Topside | NF131 | HHI | 2026-09-08 | 2026-09-29 | 0% |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-11-27 | 0% | [9 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 0% |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 0% |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-25 | 0% |  |  |  | 2027-01-26 | 2027-02-16 | 0% |  |  |  | 2027-01-26 | 2027-02-16 | 0%
|  | Topside | NF132 | HHI | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 0% |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-11-27 | 0%
|  | Topside | CD111 | HHI | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-16 | 2025-02-12 | 100% | 2025-01-24 | 2025-02-20 | 100% | 2025-01-23 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-04-10 | 22% | 2025-03-03 |  | 5% | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 0% |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD112 | HHI | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-16 | 2025-02-12 | 100% | 2025-01-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-01-23 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 19.09%
|  | Topside | CD113 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 100% | 2025-01-16 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 100% | 2025-01-27 |  | 80% | 2025-03-03 | 2025-04-10 | 12.07%
|  | Topside | CD121 | HHI | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-21 | 2025-02-12 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-10 |  | 50% | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 14.41% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 0% |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 0%
|  | Topside | CD122 | HHI | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-21 | 2025-02-12 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-10 |  | 50% | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 14.41%
|  | Topside | CC111 | HHI | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-05 |  | 50% | 2025-02-18 | 2025-03-12 | 77.06% |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 0% | [9 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 0%
|  | Topside | CC121 | HHI | 2025-01-17 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-05 |  | 50% | 2025-02-20 | 2025-03-14 | 61.77% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 0% | [9 empty] | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 0%
|  | Topside | CV111 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV121 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV131 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV141 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV151 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV161 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV171 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% | [9 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | CV181 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 5% | [9 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-12 | 0% |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 0% | [9 empty] | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 0% |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 0%
|  | Topside | CV1K1 | HHI
|  | Topside | CD131 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 100% | 2025-01-21 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 100% | 2025-02-27 |  | 60% | 2025-03-06 | 2025-04-22 | 4.118% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 0% |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD132 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 100% | 2025-01-21 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 100% | 2025-02-27 |  | 50% | 2025-03-06 | 2025-04-22 | 4.118%
|  | Topside | CD141 | HHI | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 100% | 2025-01-21 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-04 |  | 50% | 2025-03-03 | 2025-04-17 | 10.29% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-17 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CD142 | HHI | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 100% | 2025-01-21 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-04 |  | 50% | 2025-03-03 | 2025-04-17 | 10.29%
|  | Topside | CD151 | HHI | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-27 |  | 50% | 2025-03-10 | 2025-04-24 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 0% |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CD152 | HHI | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-27 |  | 50% | 2025-03-10 | 2025-04-24 | 0%
|  | Topside | CC131 | HHI | 2025-01-24 | 2025-02-12 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 100% |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-21 | 28.82% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 0% | [9 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 0%
|  | Topside | CC141 | HHI | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 100% |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-18 | 46.47% |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-22 | 0% | [9 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-22 | 0%
|  | Topside | CC151 | HHI | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 100% |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 20.59% |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 0% | [9 empty] | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 0%
|  | Topside | CV191 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1A1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1B1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1C1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1D1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1E1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1F1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1G1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1H1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1J1 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% | [9 empty] | 2025-04-04 | 2025-05-22 | 0% |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 0%
|  | Topside | CV1L1 | HHI
|  | Topside | CD211 | HHI | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 100% |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 24.5% |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 0% | [9 empty] | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 0% |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD221 | HHI | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 62.85% |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-10 | 0% |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-02 | 0% |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 0% | [9 empty] | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0% |  |  |  | 2025-09-17 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CV211 | HHI | 2025-04-21 | 2025-05-13 | 0% | [9 empty] | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 0% | [9 empty] | 2025-07-18 | 2025-08-22 | 0% |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 0% |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 0%
|  | Topside | CD231 | HHI | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 56.68% |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 0% |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-19 | 0% |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 0% | [9 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 0% |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 0% |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-17 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD241 | HHI | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 53.57% |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 0% |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-03 | 0% |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-09-18 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD242 | HHI | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 0% |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 0% |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-03 | 0%
|  | Topside | CD251 | HHI | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 0% |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-05-12 | 0% |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-19 | 0% |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 0% |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 0% |  |  |  | 2025-09-19 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD252 | HHI | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 0% |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 0% |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-16 | 0%
|  | Topside | CD261 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 10% |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0% |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 0% | [9 empty] | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-08-29 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD271 | HHI | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 10% |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0% |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 0% | [9 empty] | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-08-29 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD311 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-24 | 0% |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0% |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0% |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD312 | HHI | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 0% |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 0% |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-24 | 0%
|  | Topside | CT311 | HHI | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-07-01 | 0%
|  | Topside | CT331 | HHI | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-07-01 | 0%
|  | Topside | CD321 | HHI | 2025-03-20 | 2025-04-08 | 0% |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 0% |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 0% |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-03 | 0% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CD322 | HHI | 2025-03-20 | 2025-04-08 | 0% |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 0% |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-27 | 0%
|  | Topside | CT321 | HHI | 2025-04-21 | 2025-05-13 | 0% |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 0%
|  | Topside | CT341 | HHI | 2025-04-21 | 2025-05-13 | 0% |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 0%
|  | Topside | CD331 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CD332 | HHI | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 0% |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 0%
|  | Topside | CP311 | HHI | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 0% | [9 empty] | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CP321 | HHI | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 0% | [9 empty] | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CP331 | HHI | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 0% | [9 empty] | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CP341 | HHI | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 0% | [9 empty] | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CP351 | HHI | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 0% | [9 empty] | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CP361 | HHI | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 0% | [9 empty] | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0% | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CK161 | HHI | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 0% |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-07-21 | 0% | [9 empty] | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 0% | [9 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CV311 | HHI | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 0% | [9 empty] | 2025-06-05 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 0% | [9 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CV321 | HHI | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 0% | [9 empty] | 2025-06-05 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 0% | [9 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CV331 | HHI | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 0% | [9 empty] | 2025-06-05 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 0% | [9 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CV341 | HHI | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 0% | [9 empty] | 2025-06-05 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 0% | [9 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CV3J1 | HHI
|  | Topside | CD341 | HHI | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 0% |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-11-19 | 0% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-11-19 | 0% |  |  |  | 2025-11-20 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CD342 | HHI | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 0% |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-08-11 | 0%
|  | Topside | CT351 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 0%
|  | Topside | CT371 | HHI | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 0%
|  | Topside | CD351 | HHI | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 0% |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 0% |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 0% |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CD352 | HHI | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 0% |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 0% |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 0%
|  | Topside | CT361 | HHI | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-08-20 | 0%
|  | Topside | CT381 | HHI | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-08-20 | 0%
|  | Topside | CP371 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 0% | [9 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CP381 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 0% | [9 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CP391 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 0% | [9 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CP3A1 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 0% | [9 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CP3B1 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 0% | [9 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CP3C1 | HHI | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 0% | [9 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 0% | [9 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CK131 | HHI | 2025-06-24 | 2025-07-11 | 0% |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-09-08 | 0% | [9 empty] | 2025-09-09 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 0% |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CV351 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV3A1 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV3B1 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV3C1 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV3D1 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV3E1 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0% |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV3F1 | HHI
|  | Topside | CV3G1 | HHI
|  | Topside | CV3H1 | HHI
|  | Topside | CX111 | HHI | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0% |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-04 | 0% | [9 empty] | 2025-11-05 | 2025-11-27 | 0% |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 0% |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 0% |  |  |  | 2025-12-23 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CK111 | HHI | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-06 | 0% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-06 | 0% |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 0% |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 0% |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 0% |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-03-10 | 0%
|  | Topside | CK121 | HHI | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 0% |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-10-14 | 0% | [9 empty] | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 0%
|  | Topside | CV411 | HHI | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 0% | [9 empty] | 2025-09-04 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-13 | 0% | [9 empty] | 2025-11-14 | 2025-12-08 | 0% |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 0% |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 0%
|  | Topside | CV421 | HHI | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 0% | [9 empty] | 2025-09-04 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-13 | 0% | [9 empty] | 2025-11-14 | 2025-12-08 | 0% |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 0% |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 0%
|  | Topside | CK141 | HHI | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 0%
|  | Topside | CK151 | HHI | 2025-06-24 | 2025-07-11 | 0% |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-09-08 | 0% | [9 empty] | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 0% | [9 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0% |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0%
|  | Topside | CV431 | HHI
|  | Topside | CV441 | HHI
|  | Topside | SD111 | HHI | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-12 | 2025-03-11 | 87% | 2025-02-12 |  | 20% | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 0% |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-04 | 0% |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-04 | 0% |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 0% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 0% |  |  |  | 2025-08-20 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | SD112 | HHI | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 32.94% | 2025-02-26 |  | 32.94% | 2025-03-21 | 2025-04-30 | 0%
|  | Topside | SD113 | HHI | 2025-01-22 | 2025-02-13 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-14 | 2025-03-13 | 74% | 2025-02-17 |  | 20% | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 0%
|  | Topside | SD114 | HHI | 2025-01-22 | 2025-02-13 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-14 | 2025-03-13 | 74% | 2025-02-12 |  | 20% | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 0%
|  | Topside | SC111 | HHI | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 100% |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 100% |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 4.118% |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-04 | 0% | [9 empty] | 2025-05-02 | 2025-06-04 | 0%
|  | Topside | SV111 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 0% | [9 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 0%
|  | Topside | SV121 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 0% | [9 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 0%
|  | Topside | SV131 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 0% | [9 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 0% |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 0%
|  | Topside | SV141 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% | [9 empty] | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0%
|  | Topside | SV151 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% | [9 empty] | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0%
|  | Topside | SV161 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% | [9 empty] | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0%
|  | Topside | SV171 | HHI | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 0% | [9 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 0% | [9 empty] | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 0%
|  | Topside | SD121 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 67.5% | 2025-02-25 |  | 10% | 2025-03-17 | 2025-05-12 | 0% |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 0% |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 0% |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-26 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-26 | 0% |  |  |  | 2025-08-29 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | SD122 | HHI | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 67.5% | 2025-02-25 |  | 10% | 2025-03-17 | 2025-05-12 | 0%
|  | Topside | SD123 | HHI | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 35% | 2025-02-25 |  | 10% | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 0%
|  | Topside | SD124 | HHI | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 100% | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 0% |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-05-12 | 0%
|  | Topside | SD131 | HHI | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 21% |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-05-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 0% |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-27 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-08-27 | 0%
|  | Topside | SD132 | HHI | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 21% |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-05-16 | 0%
|  | Topside | SC121 | HHI | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 100% |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 56.66% |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 0% |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 0% | [9 empty] | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 0%
|  | Topside | SC131 | HHI | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 100% |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 23.33% |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 0% |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 0% | [9 empty] | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 0%
|  | Topside | ER111 | HHI | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 100% |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-14 | 6.859% | [9 empty] | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 0% |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 0%
|  | Topside | ES111 | HHI | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 53.58% |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 0%
|  | Topside | ER121 | HHI | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 100% | [9 empty] | 2025-03-03 | 2025-05-14 | 6.859%
|  | Topside | ES121 | HHI
|  | Topside | SR111 | HHI | 2025-02-21 | 2025-03-12 | 72.12% |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-05-21 | 0% | [9 empty] | 2025-05-22 | 2025-06-23 | 0% |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-23 | 0%
|  | Topside | SS111 | HHI | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 30% |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-05-21 | 0%
|  | Topside | SR121 | HHI | 2025-02-21 | 2025-03-12 | 72.12% |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-05-21 | 0%
|  | Topside | SS121 | HHI
|  | Topside | SV181 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-05 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 0% | [9 empty] | 2025-06-27 | 2025-07-21 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 0% |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 0%
|  | Topside | SV191 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 0% |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% | [9 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SV1A1 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 0% |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% | [9 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SV1B1 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 0% |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% | [9 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SV1C1 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 0% |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% | [9 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SV1D1 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 0% |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% | [9 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SV1E1 | HHI | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0% | [9 empty] | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 0% |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 0% | [9 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SV1F1 | HHI
|  | Topside | SV1G1 | HHI
|  | Topside | SV1H1 | HHI
|  | Topside | SD211 | HHI | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 0% |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-16 | 0% |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-21 | 0% |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-23 | 0% |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-23 | 0% |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 0% |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-08-28 | 0% |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-08-28 | 0%
|  | Topside | SC211 | HHI | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0% |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 0% |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 0%
|  | Topside | SV211 | HHI | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 0% |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-28 | 0%
|  | Topside | SV221 | HHI
|  | Topside | SD311 | HHI | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 0% |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 0% |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0% |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | SD312 | HHI | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0% |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 0% |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-25 | 0%
|  | Topside | SD313 | HHI | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 0% |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 0% |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-08-25 | 0%
|  | Topside | SD314 | HHI | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 0% |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 0%
|  | Topside | ST311 | HHI | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | ST321 | HHI | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | ST331 | HHI | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | ST341 | HHI | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 0% |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | SD321 | HHI | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-01 | 0% |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 0% |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 0%
|  | Topside | SP311 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 0% | [9 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SP321 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 0% | [9 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SP331 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 0% | [9 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SP341 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 0% | [9 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SP351 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 0% | [9 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SV311 | HHI | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SV321 | HHI | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SV331 | HHI | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SV341 | HHI | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SV351 | HHI | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SV361 | HHI | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0% | [9 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-11 | 0% |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 0% | [9 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0%
|  | Topside | SD331 | HHI | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-09-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 0% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | SD332 | HHI | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 0% |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 0% |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | SD333 | HHI | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | ST351 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0%
|  | Topside | ST361 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0%
|  | Topside | ST371 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0%
|  | Topside | ST381 | HHI | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 0% |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0%
|  | Topside | SP361 | HHI | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 0% | [9 empty] | 2025-07-10 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 0% | [9 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0%
|  | Topside | SP371 | HHI | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 0% | [9 empty] | 2025-07-10 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 0% | [9 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0%
|  | Topside | SP381 | HHI | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 0% | [9 empty] | 2025-07-10 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 0% | [9 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0%
|  | Topside | SP391 | HHI | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 0% | [9 empty] | 2025-07-10 | 2025-09-04 | 0% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 0% | [9 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0%
|  | Topside | SX111 | HHI | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 0% |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 0% |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-14 | 0% |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 0% | [9 empty] | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 0% |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-12-26 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | GD111 | HHI | 2025-06-19 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 0% |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 0% |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-13 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-13 | 0% |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | GD112 | HHI | 2025-06-19 | 2025-07-08 | 0% |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-18 | 0% |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 0%
|  | Topside | GD113 | HHI | 2025-06-23 | 2025-07-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 0%
|  | Topside | GD114 | HHI | 2025-06-23 | 2025-07-10 | 0% |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 0% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 0%
|  | Topside | GC111 | HHI | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 0% |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 0% |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 0%
|  | Topside | GV111 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV121 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV131 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV141 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV151 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV161 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV171 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV181 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV191 | HHI | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 0% | [9 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 0% |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 0% | [9 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GV1A1 | HHI
|  | Topside | GV1B1 | HHI
|  | Topside | GV1C1 | HHI
|  | Topside | GP111 | HHI | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0% | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GP121 | HHI | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0% | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GB111 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0% | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GB121 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0% | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | GB131 | HHI | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 0% | [9 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0% | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0% |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 0%
|  | Topside | ER311 | HHI | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 0% |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 0% |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-08-11 | 0% |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 0% | [9 empty] | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-22 | 0% |  |  |  | 2025-12-24 | 2026-03-25 | 0%
|  | Topside | ES311 | HHI | 2025-05-14 | 2025-06-02 | 0% |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-07-14 | 0%
|  | Topside | ER321 | HHI | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 0% |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-05 | 0% |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-08-18 | 0%
|  | Topside | ES321 | HHI | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-18 | 0%
|  | Topside | ER331 | HHI | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 0% |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 0% |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-08-19 | 0%
|  | Topside | EV1A1 | HHI
|  | Topside | EV111 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0%
|  | Topside | EV121 | HHI | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0% | [9 empty] | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 0%
|  | Topside | EV131 | HHI | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 0% | [9 empty] | 2025-06-19 | 2025-08-21 | 0%
|  | Topside | EV141 | HHI | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 0% | [9 empty] | 2025-06-19 | 2025-08-21 | 0%
|  | Topside | EV211 | HHI | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% | [9 empty] | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 0%
|  | Topside | EV221 | HHI | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% | [9 empty] | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 0%
|  | Topside | EV231 | HHI | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% | [9 empty] | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 0%
|  | Topside | EV241 | HHI | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% | [9 empty] | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 0%
|  | Topside | EV3A1 | HHI | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% | [9 empty] | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 0%

## DataBase
SN | AREA | BLOCK | SUBCON | STAGE_CODE | STAGE_NAME | PSD | PFD | PPRO | ASD | AFD | APRO
1 | Hull | WN110 | HHI | SBG1 | Cutting | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 1 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 1
2 | Hull | WN110 | HHI | SBG2 | Fabrication | 2024-12-10 | 2025-01-13 | 1 | 2024-12-19 | 2025-02-14 | 1
3 | Hull | WN110 | HHI | SBKA | Assembly | 2025-01-14 | 2025-03-10 | 0.96486 | 2025-02-12 |  | 0.5
4 | Hull | WN110 | HHI | SBKC | Pre-Outfitting | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 0 |  |  | 0
5 | Hull | WN110 | HHI | SBKE | Painting | 2025-04-10 | 2025-05-28 | 0
6 | Hull | WN110 | HHI | SBKG | 2nd PE | 2025-05-29 | 2025-07-23 | 0
7 | Hull | WN110 | HHI | SBKJ | Outfitting | 2025-05-29 | 2025-07-23 | 0
8 | Hull | WN110 | HHI | SBKK | Setting | 2025-07-24 | 2025-09-02 | 0
9 | Hull | WNSA0 | HHI | SBG1 | Cutting | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 1 | 2025-01-11 | 2025-01-17 | 1
10 | Hull | WNSA0 | HHI | SBG2 | Fabrication | 2025-01-31 | 2025-03-17 | 0.75625 | 2025-02-08 | 2025-02-19 | 1
11 | Hull | WNSA0 | HHI | SBKC | Pre-Outfitting | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 0 |  |  | 0
12 | Hull | WNSA0 | HHI | SBKD | 1PE | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 0 |  |  | 0
13 | Hull | WN120 | HHI | SBG1 | Cutting | 2024-12-20 | 2025-01-13 | 1 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 1
14 | Hull | WN120 | HHI | SBG2 | Fabrication | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 1 | 2025-01-22 | 2025-03-07 | 1
15 | Hull | WN120 | HHI | SBKA | Assembly | 2025-02-14 | 2025-04-02 | 0.32941 | 2025-02-24 |  | 0.2
16 | Hull | WN120 | HHI | SBKC | Pre-Outfitting | 2025-04-03 | 2025-05-07 | 0 |  |  | 0
17 | Hull | WN120 | HHI | SBKD | 1PE | 2025-04-03 | 2025-05-07 | 0 |  |  | 0
18 | Hull | WN120 | HHI | SBKE | Painting | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 0
19 | Hull | WN120 | HHI | SBKG | 2nd PE | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 0
20 | Hull | WN120 | HHI | SBKJ | Outfitting | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 0